## Feuille1
Taches				Étude Préalable				Plan d’interviews
Durée (j)	Tache	Pourcentage		Étape	Pourcentage	Durée (j)		Nom	Durée (j)
7,50	Étude Préalable	10,00 %		Observation	33,00 %	2,50		François	1
30	Étude Détaillée	40,00 %		Conception	33,00 %	2,50		Éducateurs	0,5
0	Étude Technique	0,00 %		Appréciation	33,00 %	2,50		Assistante Sociale	0,5
37,5	Réalisation	50,00 %		Total	99,00 %	7,50		Service Généraux	0,5
75	Total	100,00 %						Total	2,5
15	Intégration	40,00 %

				Réalisation
				Étape	Pourcentage	Durée (j)
				Programmation	88,00 %	33
				Tests	12,00 %	4,5
				Total	100,00 %	37,50

				Étude Détaillée				Programmation			Test			Somme Sous-projet			Étude Préalable
				Étape	Pourcentage	Durée (j)		Durée (j)			Durée (j)			Durée (j)			Durée (j)
				Sous-projet Placement	33,00 %	10		11			1,5			22,5			2,25
				Sous-projet Suivi	17,00 %	5		5,5			0			10,5			0
				Sous-projet Famille	33,00 %	10		11			1,5			22,5			2,25
				Sous-projet Allocation	17,00 %	5		5,5			1,5			12			0
				Total	100,00 %	30		Total	33		Total	4,5		Total	67,5		Étude globale	3

Charge Totale du Projet :		90,00